## Tarefas
Nome da Tarefa | % Previsto | % Executado | Início | Término | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Vendor | Squad | Workstream | Disciplina
Pagamento de Taxa de Vistoria | 0% | 0% | 2028-04-27 07:00 | 2028-05-02 17:00 | 2028-04-27 07:00 | 2028-05-02 17:00 | GB | Licenciamento | AVCB Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Vistoria bombeiros | 0% | 0% | 2028-05-03 07:00 | 2028-05-16 17:00 | 2028-05-03 07:00 | 2028-05-16 17:00 | GB | Licenciamento | AVCB Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Emissão Licença AVCB Pote/Frasco | 0% | 0% | 2028-10-30 07:00 | 2028-12-13 17:00 | 2028-10-30 07:00 | 2028-12-13 17:00 | GB | Licenciamento | AVCB Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Vistoria e Recebimento Habite-se Pote/Frasco | 0% | 0% | 2028-12-13 07:00 | 2029-01-25 17:00 | 2028-12-13 07:00 | 2029-01-25 17:00 | GB | Licenciamento | Habite-se Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Cadastro inicial no sistema de Pouso Alegre | 0% | 0% | 2028-01-11 07:00 | 2028-01-13 17:00 | 2028-01-11 07:00 | 2028-01-13 17:00 | GB | Licenciamento | Visa Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Elaboração do processo | 0% | 0% | 2028-01-13 07:00 | 2028-01-27 17:00 | 2028-01-13 07:00 | 2028-01-27 17:00 | GB | Licenciamento | Visa Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Aprovação e assinatura GB do processo | 0% | 0% | 2027-03-30 07:00 | 2027-04-06 17:00 | 2027-03-30 07:00 | 2027-04-06 17:00 | GB | Licenciamento | Visa Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Cadastro de Protocolo | 0% | 0% | 2028-02-03 07:00 | 2028-02-07 17:00 | 2028-02-03 07:00 | 2028-02-07 17:00 | GB | Licenciamento | Visa Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Inspeção Sanitária Pote/Frasco | 0% | 0% | 2028-10-26 07:00 | 2029-01-09 17:00 | 2028-10-26 07:00 | 2029-01-09 17:00 | GB | Licenciamento | Visa Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Pagamento de taxa VISA Pote/Frasco | 0% | 0% | 2029-01-10 07:00 | 2029-01-12 17:00 | 2029-01-10 07:00 | 2029-01-12 17:00 | GB | Licenciamento | Visa Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Emissão de Alvará Sanitário Pote/Frasco - VISA | 0% | 0% | 2029-01-15 07:00 | 2029-01-19 17:00 | 2029-01-15 07:00 | 2029-01-19 17:00 | GB | Licenciamento | Visa Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Atualização Alvará de Localização e Funcionamento Pote/Frasco | 0% | 0% | 2028-12-13 07:00 | 2029-01-26 17:00 | 2028-12-13 07:00 | 2029-01-26 17:00 | GB | Licenciamento | Visa Pote/Frasco | Licenciamento Pós
Elaborar Edital para Contratação da Execução da Obra de Acesso à Fábrica | 62.86% | 0% | 2026-11-23 07:00 | 2027-01-05 17:00 | 2026-09-10 07:00 | 2026-10-23 17:00 | GB | Construção | Acesso | Suprimentos
Contratação da Execução da Obra de Acesso à Fábrica | 0% | 0% | 2027-01-06 07:00 | 2027-05-13 17:00 | 2026-10-26 07:00 | 2027-03-04 17:00 | GB | Construção | Acesso | Suprimentos
Elaboração de Edital para Contratação | 94.29% | 100% | 2025-04-30 07:00 | 2025-05-06 17:00 | 2025-04-30 07:00 | 2025-05-06 17:00 | GB | Construção | Obra Civil | Suprimentos
Prospectar Fornecedores | 94.29% | 100% | 2025-03-05 07:00 | 2025-05-13 17:00 | 2025-03-05 07:00 | 2025-05-13 17:00 | GB | Construção | Obra Civil | Suprimentos
Construir RFI Técnica | 94.29% | 100% | 2025-10-24 07:00 | 2025-10-30 17:00 | 2025-10-24 07:00 | 2025-10-30 17:00 | GB | Construção | Obra Civil | Suprimentos
Envio e retorno de RFI do fornecedor | 94.29% | 100% | 2025-11-03 07:00 | 2025-11-07 17:00 | 2025-11-03 07:00 | 2025-11-07 17:00 | GB | Construção | Obra Civil | Suprimentos
Análise respostas RFI do Fornecedor para definição de short list | 94.29% | 100% | 2025-11-04 07:00 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-04 07:00 | 2025-11-14 17:00 | GB | Construção | Obra Civil | Suprimentos
Validação Técnica dos Fornecedores Prospectados | 94.29% | 100% | 2025-12-01 07:00 | 2025-12-05 17:00 | 2025-12-01 07:00 | 2025-12-05 17:00 | GB | Construção | Obra Civil | Suprimentos
Enviar NDA aos fornecedores | 94.29% | 100% | 2025-12-05 07:00 | 2025-12-12 17:00 | 2025-12-05 07:00 | 2025-12-12 17:00 | GB | Construção | Obra Civil | Suprimentos

## Dados_Curva
DADOS | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out
Mês | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 47423 | 47424 | 47425 | 47426 | 47427 | 47428 | 47429 | 47430 | 47431 | 47432 | 47433 | 47434 | 47435 | 47436 | 47437 | 47438
Previsto(LB) | 0.001% | 0.01% | 0.008% | 0.006% | 0.029% | 0.05361% | 0.05569% | 0.03493% | 0.03737% | 0.1219% | 0.07297% | 0.09844% | 0.132% | 0.1138% | 0.1236% | 0.159% | 0.193% | 0.88% | 1.479% | 0.96% | 0.6278% | 0.5633% | 0.5828% | 0.9513% | 0.9314% | 0.8846% | 1.689% | 1.679% | 1.896% | 2.279% | 2.892% | 2.457% | 2.961% | 2.589% | 5.678% | 6.571% | 5.894% | 7.449% | 13.2% | 6.052% | 5.462% | 4.762% | 3.358% | 2.601% | 2.646% | 2.53% | 1.175% | 0.9452% | 0.6371% | 0.5045% | 0.3995% | 0.5175% | 0.8856% | 0.2594% | 0.2306% | 0.2428% | 0.2003% | 0.1251% | 0.08129% | 0.05667% | 0.03736% | 0.03016% | 0.01237% | 0.00604% | 0.03222% | 0.01808% | 0.01852% | 0.01303% | 0.01303% | 0.0006204%
Prev.Acum.(BL) | 0.001% | 0.011% | 0.019% | 0.025% | 0.054% | 0.1076% | 0.1633% | 0.1982% | 0.2356% | 0.3575% | 0.4305% | 0.529% | 0.661% | 0.7748% | 0.8984% | 1.057% | 1.25% | 2.13% | 3.609% | 4.569% | 5.197% | 5.76% | 6.343% | 7.294% | 8.226% | 9.11% | 10.8% | 12.48% | 14.37% | 16.65% | 19.55% | 22% | 24.96% | 27.55% | 33.23% | 39.8% | 45.69% | 53.14% | 66.35% | 72.4% | 77.86% | 82.62% | 85.98% | 88.58% | 91.23% | 93.76% | 94.93% | 95.88% | 96.51% | 97.02% | 97.42% | 97.94% | 98.82% | 99.08% | 99.31% | 99.55% | 99.76% | 99.88% | 99.96% | 100% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.2%
Tendência | [21 empty] | 0.6896% | 0.7093% | 1.009% | 0.9319% | 0.8877% | 1.601% | 1.799% | 1.782% | 2.221% | 2.829% | 2.476% | 2.939% | 2.519% | 5.731% | 6.528% | 5.833% | 7.398% | 12.8% | 5.7% | 5.458% | 4.786% | 3.303% | 3.427% | 2.714% | 2.49% | 1.204% | 0.9334% | 0.6526% | 0.5029% | 0.3982% | 0.5159% | 0.883% | 0.2585% | 0.2297% | 0.242% | 0.1995% | 0.1245% | 0.08083% | 0.05626% | 0.03708% | 0.03008% | 0.01234% | 0.006025% | 0.03213% | 0.01803% | 0.01847% | 0.01299% | 0.01299% | 0.0006188%
TendênciaAcum. | [21 empty] | 5.712% | 6.421% | 7.43% | 8.362% | 9.249% | 10.85% | 12.65% | 14.43% | 16.65% | 19.48% | 21.96% | 24.9% | 27.42% | 33.15% | 39.67% | 45.51% | 52.9% | 65.7% | 71.4% | 76.86% | 81.65% | 84.95% | 88.38% | 91.09% | 93.58% | 94.79% | 95.72% | 96.37% | 96.88% | 97.27% | 97.79% | 98.67% | 98.93% | 99.16% | 99.4% | 99.6% | 99.73% | 99.81% | 99.86% | 99.9% | 99.93% | 99.94% | 99.95% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Real | 0.001262% | 0.01009% | 0.007654% | 0.005774% | 0.02925% | 0.05361% | 0.05569% | 0.03493% | 0.03737% | 0.1219% | 0.07297% | 0.09844% | 0.132% | 0.1138% | 0.1236% | 0.1592% | 0.1934% | 0.8802% | 1.479% | 0.76% | 0.6084% | 0.04369%
RealAcum. | 0.001262% | 0.01135% | 0.01901% | 0.02478% | 0.05403% | 0.1076% | 0.1633% | 0.1983% | 0.2356% | 0.3576% | 0.4305% | 0.529% | 0.661% | 0.7748% | 0.8984% | 1.058% | 1.251% | 2.131% | 3.61% | 4.37% | 4.978% | 5.022%